# Rencana Proyek (Project Plan) - CMMI Level 3

| Judul Proyek | Project Minibank Tazkia |
| --- | --- |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal | 13 September 2025 |
| Manajer Proyek | Fauzan |
| Client Proyek | Ibu Melvina |

## 1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan rencana pelaksanaan untuk Project Minibank. Rencana ini disusun dengan mengadaptasi (tailoring) serangkaian proses standar dan aset proses yang telah ditetapkan oleh organisasi, sesuai dengan kerangka kerja CMMI Maturity Level 3. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal lingkup, jadwal, estimasi, dan tata kelola proyek.

## 2. Ikhtisar dan Tujuan Proyek

### 2.1. Latar Belakang

Aplikasi Mini Bank dirancang sebagai miniatur sistem perbankan ritel untuk mensimulasikan proses inti di bank, memberikan platform pelatihan yang efektif, dan menyederhanakan operasional harian.

### 2.2. Tujuan Proyek (Sesuai Visi Organisasi)

- Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi dalam proses pembukaan rekening, setoran tunai, dan pembiayaan syariah.

- Pengembangan Kompetensi: Menyediakan platform pelatihan yang realistis bagi staf untuk memahami alur kerja perbankan.

- Integritas Data: Memastikan data transaksi dan informasi nasabah terkelola dengan aman, akurat, dan sesuai standar kepatuhan.

## 3. Kepatuhan dan Adaptasi Proses Standar Organisasi

Proyek ini akan mengikuti proses standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tabel berikut merangkum proses standar yang digunakan dan justifikasi adaptasi (tailoring) yang dilakukan untuk proyek ini.

| Aset Proses Organisasi (OPA) | ID Dokumen Standar | Justifikasi Adaptasi untuk Project Minibank |
| --- | --- | --- |
| Model Siklus Hidup Proyek | ORG-LC-SDLC-V1.1 | Menggunakan model Iterative Waterfall (per fase) sesuai kurikulum. Tidak ada adaptasi, model ini diadopsi sepenuhnya. |
| Proses Estimasi Proyek | ORG-PROC-EST-V1.2 | Menggunakan model estimasi berbasis fitur dengan data historis dari proyek aplikasi web internal skala kecil. Parameter kompleksitas disesuaikan dari 'Tinggi' menjadi 'Sedang' karena lingkup proyek yang terkendali. |
| Templat WBS | ORG-TMP-WBS-V2.0 | Struktur WBS standar organisasi diadopsi dan diisi dengan aktivitas spesifik untuk pengembangan aplikasi perbankan, sesuai dengan WBS.drawio.png. |
| Rencana Manajemen Risiko | ORG-TMP-RISK-V1.5 | Menggunakan templat risiko standar. Kategori risiko keuangan dan pasar diberi bobot rendah karena ini adalah proyek internal berbasis kurikulum. |
| Matriks Komunikasi | ORG-TMP-COMM-V1.0 | Menggunakan templat matriks standar untuk mendefinisikan alur komunikasi. Frekuensi pelaporan kepada Client disesuaikan dari dua mingguan menjadi mingguan untuk memastikan pengawasan yang ketat. |

## 4. Ruang Lingkup Aplikasi

Aplikasi MiniBank mencakup modul-modul utama berikut:

Mahasiswa

- Manajemen akun mahasiswa (register, login, profil, reset password)

CS

- Pendaftaran nasabah (create + validasi + autofill kode pos)

- Pembukaan rekening (review pengajuan, approve/reject, generate no rekening)

Teller

- Setor tunai

- Tarik tunai

- Cek saldo & mutasi

Supervisor

- Approval transaksi tertentu (di atas limit) + override

Admin

- Manajemen user & role (Mahasiswa/CS/Teller/Supervisor/Admin)

Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope):

- Integrasi dengan sistem perbankan inti (Core Banking System) eksternal.

- Fitur perbankan mobile atau internet banking untuk nasabah.

- Modul audit dan pelaporan keuangan lanjutan.

## 5. Work Breakdown Structure (WBS)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/133HILS48JBhQdYvcr_SS7gb8IgvgHW_1/edit?gid=966252769#gid=966252769

## 6. Estimasi Biaya Proyek

| No | Deskripsi | Mandays | Rate (IDR) | Total (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Fase Inisiasi, Perencanaan & Desain |  |  |  |
| 1 | Analisis Kebutuhan & Workshop dengan Klien | 6 | 1.000.000 | 6.000.000 |
| 2 | Perancangan Arsitektur Sistem & Database | 6 | 1.500.000 | 9.000.000 |
| 3 | Desain UI/UX (Wireframe, Mockup, Prototype) | 8 | 1.200.000 | 9.600.000 |
|  | Subtotal A | 20 |  | 24.600.000 |
| B | Pengembangan & Implementasi Fitur |  |  |  |
| 4 | Setup Project & Konfigurasi Awal | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 5 | Modul Administrator & Security |  |  |  |
|  | - Manajemen User, Role & Permission | 8 | 1.200.000 | 9.600.000 |
|  | - Manajemen Produk & Konfigurasi Bank | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| 6 | Modul Customer Service |  |  |  |
|  | - Pendaftaran & CRUD Data Nasabah | 9 | 1.000.000 | 9.000.000 |
|  | - Alur Kerja Pembukaan Rekening | 7 | 1.200.000 | 8.400.000 |
| 7 | Modul Teller & Transaksi |  |  |  |
|  | - Core Engine Transaksi (Setor/Tarik) | 8 | 1.500.000 | 12.000.000 |
|  | - Pencetakan Bukti & Validasi | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| 8 | Modul Supervisor |  |  |  |
|  | - Dashboard Monitoring & Approval | 5 | 1.200.000 | 6.000.000 |
|  | Subtotal B | 50 |  | 58.000.000 |
| C | Pengujian, Deployment & Penutupan |  |  |  |
| 9 | Pengujian Unit & Integrasi | 8 | 800.000 | 6.400.000 |
| 10 | Quality Assurance & UAT dengan Klien | 7 | 800.000 | 5.600.000 |
| 11 | Setup DevOps (CI/CD) & Deployment ke Server | 5 | 1.500.000 | 7.500.000 |
| 12 | Pelatihan Pengguna & Pembuatan Dokumentasi | 5 | 700.000 | 3.500.000 |
|  | Subtotal C | 25 |  | 23.000.000 |
| D | Manajemen & Kontingensi |  |  |  |
| 13 | Manajemen Proyek & Pelaporan | 5 | 1.200.000 | 6.000.000 |
| 14 | Buffer / Kontingensi (Untuk Risiko & Perbaikan) | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 |
|  | Subtotal D | 10 |  | 11.000.000 |
|  | GRAND TOTAL | 100 |  | Rp 116.600.000 |

## 7. Jadwal, Fase, dan Tonggak Sejarah (Milestones)

Proyek ini mengadopsi model siklus hidup ORG-LC-SDLC-V1.1 yang terbagi menjadi empat fase utama.

| Fase | Durasi | Tonggak Sejarah (Milestone) Utama | Target Selesai |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Inisiasi & Perencanaan | Minggu 1-3 | Dokumen Rencana Proyek & SKP disetujui | Minggu ke-3(24 September 2025) |
| Fase 2: Analisis & Perancangan | Minggu 4-7 | Desain Arsitektur & UI/UX disetujui (UTS) | Minggu ke-7(15 Oktober 2025) |
| Fase 3: Implementasi & Pengembangan | Minggu 8-12 | Semua fitur utama terimplementasi di lingkungan UAT | Minggu ke-12(19 November 2025) |
| Fase 4: Pengujian & Finalisasi | Minggu 13-16 | Produk lolos UAT, Dokumentasi Final (UAS) | Minggu ke-16(17 Desember 2025) |

## 8. Rencana Sumber Daya

- Tim Inti:

  - Fauzan (Project Manager, BA, Programmer)

  - Hezel (UI/UX, DevOps)

  - Ainun (QA, DevOps)

  - Akmal (Security)

- Lingkungan & Alat (Tools):

  - Manajemen Kode: Git

  - Desain: Figma

  - Manajemen Tugas: Trello / Jira (sesuai standar organisasi)

## 9. Rencana Manajemen Risiko

Risiko dikelola menggunakan templat ORG-TMP-RISK-V1.5. Berikut adalah risiko-risiko utama yang teridentifikasi:

| ID | Deskripsi Risiko | Probabilitas | Dampak | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Ketergantungan pada Sumber Daya Kunci: Keterlambatan terjadi jika Fauzan (PM & Programmer) berhalangan. | Sedang | Tinggi | - Dokumentasi teknis yang detail. - Sesi knowledge sharing mingguan. - Hezel & Ainun dilatih untuk menangani minor bug fixing. |
| R02 | Perubahan Lingkup (Scope Creep): Adanya permintaan fitur tambahan di luar rencana awal dari Client. | Sedang | Sedang | - Menerapkan proses Change Control yang formal. - Setiap permintaan perubahan harus dianalisis dampaknya terhadap jadwal dan biaya sebelum disetujui. |
| R03 | Estimasi Tidak Akurat: Waktu pengerjaan fitur lebih lama dari yang diestimasi. | Tinggi | Sedang | - Memecah tugas menjadi unit yang lebih kecil (maksimal 8 jam kerja). - Melakukan review kemajuan setiap hari (daily stand-up) untuk deteksi dini keterlambatan. |

## 10. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Komunikasi dengan pemangku kepentingan diatur dalam matriks ORG-TMP-COMM-V1.0.

| Pemangku Kepentingan | Jenis Komunikasi | Frekuensi | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| Ibu Melvina (Client) | Laporan Status Proyek (Email) | Mingguan (Jumat) | Fauzan |
| Ibu Melvina (Client) | Rapat Tinjauan Fase (Milestone Review) | Akhir setiap fase | Fauzan |
| Tim Inti Proyek | Rapat Harian (Daily Stand-up) | Harian | Fauzan |
| Tim Inti Proyek | Rapat Perencanaan Iterasi | Mingguan (Senin) | Fauzan |

## 11. Persetujuan

Rencana Proyek ini telah ditinjau dan disetujui untuk dilaksanakan.

Fauzan Manajer Proyek Tanggal: xx-09-2025

Ibu Melvina Client Proyek Tanggal: ______________